## Hoja1
Cronograma de actividades PSP0 | Mes
| Enero |  |  | Febrero
| Semana 4 |  |  | Semana 1 | [7 empty] | Semana 2
Planeacion |  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Elaboracion de plan de trabajo | bar: V to S
Levantamiento de requisitos | bar: S to Semana 1 D
Preparación del entorno de trabajo | bar: Semana 1 L
Diseño
Creacion de diagrama de base de datos | bar: Semana 1 M
Creacion de diagrama UML caso de uso | bar: Semana 1 M
Diseño de interfaz gráfica | bar: Semana 1 M
Codificacion y compilacion
Función para agregar | bar: Semana 1 J to Semana 1 V
Funcion para listar | bar: Semana 1 S to Semana 1 D
Función para eliminar | bar: Semana 2 L to Semana 2 M
Función para editar | bar: Semana 2 M to Semana 2 J
Función de buscar | bar: Semana 2 V
Prueba
Prueba de funcionamiento | bar: Semana 2 S
Postmortem
Entrega del producto | bar: Semana 2 L